## 香港-广州申报 IT开发工作
香港小红书接入 系统调整 | [6 empty] | 11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日
功能 | 功能细化 | 工程 | 负责人 | 时间(天) | 预计开发完成日期 | 测试完成日期
号池 | 取号放入号池接口 | 号池 | 宋士恩 | 1 | 11月17日
| 号池提供取号服务 | 号池 | 宋士恩 | 1 | 11月17日
| EDI根据不同商户去YTO取号 | EDI | 王军亮 | 1 | 11月16日
| EDI提供取号服务给RED | EDI | 王军亮 | 1 | 11月17日
订单 | EDI提供订单接口服务给RED | EDI | 王军亮 | 1 | 11月26日
| EDI包裹信息接口服务给RED | EDI | 王军亮 | 1 | 11月26日
| EDI发出包裹信息接口给OMS | EDI | 王军亮 | 1 | 11月26日
商品备案 | KMS发送给EDI商品备案接口中添加商户号 | KMS | 王思维 | 0.5 | 11月18日
| KMS接受EDI商检商品备案结果 | KMS | 王思维 | 0.5 | 11月18日
| EDI接受KMS商品备案接口修改 | EDI | 王军亮 | 1 | 11月18日
| EDI据商家不同配置商检备案号 | EDI | 顾梦 | 0.5 | 11月18日
| EDI返回商检商品备案结果给KMS | EDI | 顾梦 | 0.5 | 11月18日
香港仓操作 | WMS 卡车公司交接文件 需求确认 |  | 周兴然 |  | 11月16日
| WMS 卡车公司交接文件生成 | WMS-BACKEND | 谢林林
| WMS陆运配载界面 | WMS | 王于田
| WMS 发送主单配载接口调整 新增运输类型字段 | WMS | 谢林林 |  | 需确认交接文件 ？？
| OMS 接受WMS出库预报 并发出香港仓出库预报 | OMS | 焦培元 |  | 依赖WMS发出信息？？
申报 | CUMS接受一单到底OMS的出库预报接口修改 | CUMS | 谢林林 |  | ？？
| 主单信息变更对CUMS的影响 | CUMS | 谢林林 |  | ？？
| CUMS给EDI的申报报文中添加商户号等字段 | CUMS | 谢林林 |  | 11月18日
| EDI-CUST 接受CUMS申报数据接口 添加商户字段 | EDI | 王军亮 | 1 | 11月19日
| EDI-CUST 根据商户号选择不同海关备案号去申报 | EDI | 王军亮 | 3 | 11月24日
| EDI-CIQ 根据商户号选择不同的商检备案号去申报 | EDI | 故梦 | 3 | 11月20日
| EDI获取RED在商检的FTP |  | 周兴然 |  | 11月19日
| EDI获取RED在海关的FTP |  | 周兴然 |  | 11月19日
码抢 | 广州现在的马枪只能扫描APE开头的单号 | IWMS | 宋士恩 | 1
圆通下单 | 根据不同商户配置不同
集成测试 |  |  |  | 5
延期
正常完成
延期完成
未确认开发时间
正常开发中

## 工作表1
FRA1 | DE | DE
FRA3 | DE | DE
LEJ1 | DE | DE
DUS2 | DE | DE
EDE4 | DE | DE
EDE5 | DE | DE
MUC3 | DE | DE
STR1 | DE | DE
CGN1 | DE | DE
BER3 | DE | DE
WRO1 | PL | DE
POZ1 | PL | DE
WRO2 | PL | DE
LTN1 | UK | UK
CWL1 | UK | UK
EDI4 | UK | UK
GLA1 | UK | UK
LBA1 | UK
LBA2 | UK
EUK5 | UK | UK
BHX1 | UK | UK
LTN2 | UK | UK
ORY1 | FR | FR
MRS1 | FR | FR
LYS1 | FR | FR
LIL1 | FR | FR
MAD4 | ES | ES
LTN4 | UK | UK
MXP5 | IT | IT